## Hoja 1
Cronograma de actividaes FoodLoop
Actividad | Persona responsable | time axis 2026-05-31 to 2026-07-23
Planificacion | bar: 2026-05-31 to 2026-06-04
Investigación, Empatía y Validación | bar: 2026-06-01 to 2026-06-05
Definición del Arquetipo de Usuario | bar: 2026-06-05 to 2026-06-09
Diseño de Herramientas de Empatía | bar: 2026-06-05 to 2026-06-09
Levantamiento de Datos y Campo | bar: 2026-06-05 to 2026-06-09
Procesamiento de Resultados | bar: 2026-06-05 to 2026-06-09
Identificación de Insights Críticos | bar: 2026-06-06 to 2026-06-09
Requerimientos y Gestión Ágil (Scrum) | bar: 2026-06-09 to 2026-06-14
Definición del Alcance y Visión | bar: 2026-06-10 to 2026-06-14
Construcción del Product Backlog | bar: 2026-06-11 to 2026-06-15
Priorización del Backlog | bar: 2026-06-12 to 2026-06-16
Establecimiento de Roles e Hitos | bar: 2026-06-17 to 2026-06-19
Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX) | bar: 2026-06-18 to 2026-06-23
Diseño del Flujo de Navegación | bar: 2026-06-22 to 2026-06-27
Wireframes de Baja Fidelidad | bar: 2026-06-28 to 2026-06-30
Prototipo de Alta Fidelidad en Figma | bar: 2026-07-01 to 2026-07-03
Pruebas de Usabilidad del Prototipo | bar: 2026-07-04 to 2026-07-06
Arquitectura Técnica y Configuración Base | bar: 2026-07-07 to 2026-07-10
Modelado de Datos | bar: 2026-07-09 to 2026-07-14
Diseño de Arquitectura de Software | bar: 2026-07-13 to 2026-07-17
Repositorio en GitHub | bar: 2026-07-16 to 2026-07-20
Tablero de monitoreo digital | bar: 2026-07-20 to 2026-07-23
Configuración de entornos locales | bar: 2026-07-21 to 2026-07-23