## Estimación FoodLoop
FoodLoop — Estimación de Esfuerzo y Costos por Módulos o Componentes
Equipo: 4 desarrolladores ¦ Moneda: MXN ¦ Incluye trabajo ya realizado (web) + nuevo desarrollo (app móvil y smartwatch)
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes | [8 empty] | Estimación por tipo de esfuerzo (horas)
Módulo / Componente | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil | Horas | Estado |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil
Diseño y modelado de la base de datos (PostgreSQL, 9 tablas) |  |  |  | 1 |  |  | 15 | ✅ Ya completado | Horas | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30
Autenticación: registro, login, JWT, bcrypt |  |  |  |  | 1 |  | 20 | ✅ Ya completado | * Editable: horas equivalentes que representa cada nivel de dificultad.
Verificación de email (tokens, SMTP) |  |  | 1 |  |  |  | 10 | ✅ Ya completado
Recuperación de contraseña |  |  | 1 |  |  |  | 10 | ✅ Ya completado | Total de esfuerzo (todo el equipo trabajando en conjunto)
Rate limiting y control de intentos de login |  | 1 |  |  |  |  | 8 | ✅ Ya completado | Horas | Días | Semanas | Meses
CRUD de despensa del usuario (user_ingredients) |  |  |  | 1 |  |  | 15 | ✅ Ya completado | 448 | 56 | 11.2 | 2.8
Catálogo de ingredientes |  | 1 |  |  |  |  | 8 | ✅ Ya completado
Generación de recetas con IA (Gemini/OpenAI + fallback) | [5 empty] | 1 | 30 | ✅ Ya completado | Agenda & Recursos (equipo de FoodLoop = 4 desarrolladores)
Detección de ingredientes por imagen (upload + IA) |  |  |  |  | 1 |  | 20 | ✅ Ya completado |  | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
Guardado y consulta de recetas y pasos |  |  |  | 1 |  |  | 15 | ✅ Ya completado | Factor de eficiencia* | 100% | 97% | 94% | 91%
Sistema de favoritos | 1 | [5 empty] | 4 | ✅ Ya completado | Horas efectivas (equipo) | 448 | 461.8557 | 476.5957 | 492.3077
Suscripciones premium (pagos) |  |  |  |  | 1 |  | 20 | ✅ Ya completado | Horas por recurso (calendario) | 448 | 230.9278 | 158.8652 | 123.0769
Analítica de visitas (site_visits) |  |  | 1 |  |  |  | 10 | ✅ Ya completado | Días | 56 | 28.866 | 19.8582 | 15.3846
Monitoreo de uso de IA (gemini_usage) |  | 1 |  |  |  |  | 8 | ✅ Ya completado | Semanas | 11.2 | 5.7732 | 3.9716 | 3.0769
Backups automatizados (3 niveles + scripts .bat) |  |  |  | 1 |  |  | 15 | ✅ Ya completado | Meses | 2.8 | 1.4433 | 0.99291 | 0.76923
Documentación de API (Swagger) |  |  | 1 |  |  |  | 10 | ✅ Ya completado | *Cada desarrollador adicional suma ~3% de retrabajo por coordinación (supuesto editable).
UI Web: registro / login / verificación / recuperación |  |  |  | 1 |  |  | 15 | ✅ Ya completado
UI Web: gestión de despensa |  |  |  | 1 |  |  | 15 | ✅ Ya completado | Costo del proyecto (MXN)
UI Web: generación y visualización de recetas |  |  |  |  | 1 |  | 20 | ✅ Ya completado | Costo por hora (MXN) | 220 | Tarifa promedio por hora-desarrollador (dato editable, súbelo/bájalo según tu equipo).
UI Web: perfil, favoritos y suscripción |  |  |  | 1 |  |  | 15 | ✅ Ya completado |  | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
Panel administrativo (Web) |  |  |  |  | 1 |  | 20 | ✅ Ya completado | Horas efectivas | 448 | 461.8557 | 476.5957 | 492.3077
App móvil: autenticación y perfil |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 🆕 Nuevo (móvil/smartwatch) | Semanas (duración) | 11.2 | 5.7732 | 3.9716 | 3.0769
App móvil: despensa y escaneo de ingredientes (cámara) |  |  |  |  | 1 |  | 20 | 🆕 Nuevo (móvil/smartwatch) | Meses (duración) | 2.8 | 1.4433 | 0.99291 | 0.76923
App móvil: generación y visualización de recetas |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 🆕 Nuevo (móvil/smartwatch) | Total (MXN) | 98560 | 101608.2474 | 104851.0638 | 108307.6923
App móvil: notificaciones push (vencimientos) |  |  |  |  | 1 |  | 20 | 🆕 Nuevo (móvil/smartwatch)
Publicación en App Store / Google Play |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 🆕 Nuevo (móvil/smartwatch) | Desglose del costo total
Smartwatch: UI de recetas rápidas y temporizador de cocina |  |  |  |  | 1 |  | 20 | 🆕 Nuevo (móvil/smartwatch) |  | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
Smartwatch: notificaciones de vencimiento de ingredientes |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 🆕 Nuevo (móvil/smartwatch) | Desarrollo (50%) | 49280 | 50804.1237 | 52425.5319 | 54153.8462
Sincronización app móvil ↔ smartwatch (Wear OS / watchOS) | [5 empty] | 1 | 30 | 🆕 Nuevo (móvil/smartwatch) | Costos fijos (30%) | 29568 | 30482.4742 | 31455.3191 | 32492.3077
Total Esfuerzo | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 448 |  | Gastos extra (10%) | 9856 | 10160.8247 | 10485.1064 | 10830.7692
[9 empty] | Ganancia (10%) | 9856 | 10160.8247 | 10485.1064 | 10830.7692
[9 empty] | Total | 98560 | 101608.2474 | 104851.0638 | 108307.6923
Notas y supuestos:
1) La columna 'Estado' distingue lo ya desarrollado (backend + web) de lo nuevo a construir (app móvil y smartwatch).
2) Las horas por nivel de dificultad (Simple=4h … Muy difícil=40h) son un supuesto estándar del equipo; edítalas en K6:P6 si su convención es distinta.
3) El factor de eficiencia (fila 15) refleja el sobrecosto de coordinación al sumar desarrolladores; edítalo según la experiencia real del equipo.
4) El costo por hora (K24) es un valor de referencia en MXN para un desarrollador junior-medio en México; ajústalo a la tarifa real de su equipo.
5) Con 4 desarrolladores (columna 'N'), pueden leer directamente la duración estimada en semanas/meses y el costo total del proyecto.